## Sheet1
Cronograma
Identificador de Atividade | Descrição da Atividade | Unidades de Calendário | Prazo do Cronograma do Projeto
|  |  | Inicio | Fim
ATV 01 | Definição da carga horária | 1 | 2023-10-01 | 2023-10-01
ATV 02 | Elaboração de ementa | 9 | 2023-10-02 | 2023-10-10
ATV 03 | Preparação do material de apoio | 9 | 2023-10-11 | 2023-10-19
ATV 04 | Treinamento dos instrutores | 7 | 2023-10-20 | 2023-10-26
ATV 05 | Divisão de turmas por instrutores | 2 | 2023-10-27 | 2023-10-28
ATV 06 | Execução do curso | 20 | 2023-11-01 | 2023-11-20
ATV 07 | Site para documentação/material de apoio | 31 | 2023-10-01 | 2023-10-31