## Sheet1
Cronograma
Identificador de Requisito | Descrição da Atividade | Unidades de Calendário | Prazo do Cronograma do Projeto
|  |  | Inicio | Fim
RFE 4 | Escolha da linguagem adequada | 2 | 2023-10-01 | 2023-10-02
RFE 5 | Definição de Referências | 5 | 2023-10-03 | 2023-10-07
RFE 1 | Elaboração de Ementa | 7 | 2023-10-08 | 2023-10-14
RFE 3 | Definição da metodologia | 5 | 2023-10-15 | 2023-10-19
RFE 2 | Definição do conteúdo programático | 7 | 2023-10-20 | 2023-10-26
RFE 6 | Aprovação do plano de ensino | 3 | 2023-10-27 | 2023-10-29
RFE 8 | Adaptação ao público-alvo | 3 | 2023-10-30 | 2023-11-01
RFE 7 | Processo de alterações | 3 | 2023-11-02 | 2023-11-04
RFE 10 | Limite de participantes | 3 | 2023-11-05 | 2023-11-07
RFE 9 | Desenvolvimento das aulas práticas | 3 | 2023-11-08 | 2023-11-10
RFS 1 | Pagina Inicial (Home) | 3 | 2023-10-01 | 2023-10-15
RFS 2 | Materiais Complementares | 3 | 2023-10-14 | 2023-10-19
RFS 3 | Área para envio de atividades | 3 | 2023-10-20 | 2023-10-30
Identificador de Requisito | Descrição da Atividade | Unidades de Calendário | Prazo do Cronograma do Projeto
|  |  | Inicio | Fim
RFE 4 | Escolha da linguagem adequada | 1 | 2023-10-01 | 2023-10-01
RFE 5 | Definição de Referências | 4 | 2023-10-02 | 2023-10-05
RFE 1 | Elaboração de Ementa | 7 | 2023-10-06 | 2023-10-12
RFE 1 | Definir Carga Horaria | 3 | 2023-10-15 | 2023-10-17
RFE 3 | Definição da metodologia | 5 | 2023-10-18 | 2023-10-22
RFE 2 | Definição do conteúdo programático | 5 | 2023-10-23 | 2023-10-27
RFE 8 | Adaptação ao público-alvo | 1 | 2023-10-28 | 2023-10-28
RFE 6 | Aprovação do plano de ensino | 1 | 2023-10-29 | 2023-10-29
RFE 9 | Desenvolvimento das aulas práticas | 7 | 2023-10-30 | 2023-11-05
RFS 1 | Pagina Inicial (Home) | 3 | 2023-10-01 | 2023-10-15
RFS 2 | Materiais Complementares | 3 | 2023-10-14 | 2023-10-19
RFS 3 | Área para envio de atividades | 3 | 2023-10-20 | 2023-10-30