## Sheet1
Cronograma Ementa e Preparação
Identificador de Requisito | Descrição da Atividade | Unidades de Calendário | Prazo do Cronograma do Projeto
|  |  | Inicio | Fim
RE 1/RE 6 | Definição da carga horária e Escolha de uma linguagem adequada | 2 | 2023-10-01 | 2023-10-02
RE 7 | Definição de referências | 3 | 2023-10-03 | 2023-10-05
RE 2 | Elaboração da ementa | 4 | 2023-10-06 | 2023-10-09
RE 3 | Definição do conteúdo programático | 5 | 2023-10-10 | 2023-10-14
RE 4 | Definição da metodologia | 4 | 2023-10-15 | 2023-10-18
RE 5 | Definição do método de avaliação | 3 | 2023-10-19 | 2023-10-21
RE 8 | Aprovação do plano de ensino | 3 | 2023-10-22 | 2023-10-24
RE 9 | Processo de alteração | 2 | 2023-10-25 | 2023-10-26
RE 10 | Adaptação ao público-alvo | 3 | 2023-10-27 | 2023-10-29
RE 12/RE 13 | Limite de participantes e Garantia Máquina | 2 | 2023-10-30 | 2023-10-31
- | Fase de Execução do projeto | 30 | 2023-11-01 | 2023-11-30
Cronograma Desenvolvimento Site
Identificador de Requisito | Descrição da Atividade | Unidades de Calendário | Prazo do Cronograma do Projeto
|  |  | Inicio | Fim
RS 1 | Definição da estrutura e layout do site | 4 | 2023-10-01 | 2023-10-04
RS 1 | Desenvolvimento da Página Inicial (Home) com informações do projeto | 5 | 2023-10-05 | 2023-10-09
RS 2 | Implementação da seção de Materiais Complementares | 4 | 2023-10-10 | 2023-10-13
RS 3 | Garantir que o site tenha uma Navegação Intuitiva | 3 | 2023-10-14 | 2023-10-16
RS 4 | Garantir a Acessibilidade do site a pessoas com deficiências | 3 | 2023-10-17 | 2023-10-19
RS 5 | Garantir um Design Responsivo para funcionamento em diversos dispositivos | 3 | 2023-10-20 | 2023-10-22
RS 6 | Desenvolvimento da Área para Envio de Atividades e integração | 4 | 2023-10-23 | 2023-10-26
RS 5 | Realização de testes para verificar a funcionalidade e o design do site | 3 | 2023-10-27 | 2023-10-29
RS 5 | Ajustes finais e otimizações no site | 2 | 2023-10-30 | 2023-10-31